## 功能列表
| 一级模块 | 二级模块 | 验证 | 三级模块 | 功能描述 |  | 免费版 | 小组版 | 团队版 | 前端 | 后台 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 是否完成
微信 | 个人中心 | 资料库 |  |  | 姓名必填、级别下拉框（默认选中A），性别加默认值，年龄必须数字 校验通过bootstrap 校验 |  |  |  | 有 | 0.5 | 2 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 周光发
|  | 客户 |  | 添加 |  |  | 有 | 有 | 有 | 1 | 2 | 2017-03-09 | 2017-03-09
|  |  |  | 详情 | 用户级别ABCD |  | 免费版: 有; 小组版: 有; 团队版: 有; 开始日期: 2017-03-09; 结束日期: 2017-03-09
|  |  |  | 列表 |  |  | 免费版: 有; 小组版: 有; 团队版: 有; 开始日期: 2017-03-09; 结束日期: 2017-03-09
|  |  |  | 编辑 |  |  | 开始日期: 2017-03-09; 结束日期: 2017-03-09
|  | 个人中心 |  |  |  |  | 有 | 有 | 有 | 1 | 0 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 李颍康
|  | 资料编辑 |  |  | 除昵称、性别外都可为空 |  | 有 | 有 | 有 | 1.5 | 1 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 李颍康
|  | 团队 |  | 邀请 | 邀请 （搜索的用户信息，是跨团队的，免费版除外） |  |  |  | 有 | 2 | 1 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 李颖康
列表
|  |  |  | 关注 | 列表 |  | 开始日期: 2017-03-14; 结束日期: 2017-03-14
[5 empty] | 关注 |  | 团队版: 有; 后台: 5; 开始日期: 2017-03-14; 结束日期: 2017-03-14
|  |  |  | 伙伴 | 伙伴列表（伙伴的个人信息如何查看） |  | 开始日期: 2017-03-14; 结束日期: 2017-03-14
[5 empty] | 蓝图(关注+留言) (关注有几个入口，蓝图页面有一个，列表有一个) 需要切图 |  | 开始日期: 2017-03-14; 结束日期: 2017-03-14
|  |  |  | 团队 | 列表 |  | 开始日期: 2017-03-14; 结束日期: 2017-03-14
详情-查看个人信息
|  | 最新消息 |  | 加入团队申请消息 | 上级审批后、团队管理员审批，页面从个人信息编辑页面拷贝 |  | 有 | 有 | 有 | 3.5 | 10 | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 李颍康
[5 empty] | 列表 |  | 开始日期: 2017-03-09; 结束日期: 2017-03-09
|  |  |  | 会议提醒 | 点击报名修改报名状态,从会议详情页面拷贝修改 |  | 开始日期: 2017-03-11; 结束日期: 2017-03-11
[5 empty] | 列表 |  | 开始日期: 2017-03-09; 结束日期: 2017-03-09
|  |  |  | 关注提醒 | 审核关注申请，是否同意，页面从个人信息编辑页面拷贝 |  | 开始日期: 2017-03-11; 结束日期: 2017-03-11
[5 empty] | 列表，不操作一直提示 |  | 开始日期: 2017-03-10; 结束日期: 2017-03-10
|  |  |  | 日程提醒 | 查看后不再显示、并且当天有效 |  | 开始日期: 2017-03-10; 结束日期: 2017-03-10
|  |  |  | 留言提醒 | 查看后不再显示 |  | 开始日期: 2017-03-11; 结束日期: 2017-03-11
[5 empty] | 回复 |  | 开始日期: 2017-03-13; 结束日期: 2017-03-13
|  | 个人目标中心 |  |  | 初中高等模板名字---确认 （可编辑目标介绍） |  | 有 | 有 | 有 | 3 | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 周光发
|  | 版本购买 |  |  | 添加团队人数和创建账号，未支付成功保存临时表，成功后正式创建账号微信调试+功能开发 |  | 有 | 有 | 有 |  | 8 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 李颍康
[5 empty] | 创建团队信息表，保存基本信息和账号规则 |  | 有 | 有 | 有 |  | 3 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 李颍康
|  |  |  | 支付接口（微信） | 支付接口（微信） |  | 后台: 4; 开始日期: 2017-03-14; 结束日期: 2017-03-14; 负责人: 杨洋
|  | 设置 |  | 修改密码 | 账号不是动态读取、修改密码失败 |  | 有 | 有 | 有 | 0.5 | 2 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 杨洋
|  | 推荐给好友 |  |  | 对于没有登录的好友推荐时提示登录，登陆成功依然进入关注页面 |  | 有 | 有 | 有 | 0.5 | 4 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 杨洋
|  | 会议中心 |  | 发布 | 时间控件、用户名称显示 |  |  |  | 有 | 2.5 | 3 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 李颍康
|  |  |  | 列表 |  |  | 开始日期: 2017-03-09; 结束日期: 2017-03-09
|  |  |  | 详情 |  |  | 开始日期: 2017-03-09; 结束日期: 2017-03-09
| 我的目标 | 团队目标 |  | 编辑 |  |  |  |  | 有 | 3 | 6 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 周光发
|  |  |  | 引用 |  |  | 开始日期: 2017-03-14; 结束日期: 2017-03-14
|  |  |  | 查看 | 月份是否可以选择 --iphone日期查询兼容性 |  | 开始日期: 2017-03-11; 结束日期: 2017-03-11
|  | 个人行动 |  | 查看 | 月份是否可以选择(没有页面) --iphone日期查询兼容性 |  | 前端: 3; 后台: 6; 开始日期: 2017-03-13; 结束日期: 2017-03-13
|  |  |  | 引用 |  |  | 开始日期: 2017-03-14; 结束日期: 2017-03-14
|  |  |  | 编辑 |  |  | 免费版: 有; 小组版: 有; 团队版: 有; 开始日期: 2017-03-11; 结束日期: 2017-03-11
|  | 个人目标 |  | 编辑 |  |  | 有 | 有 | 有 | 3 | 6 | 2017-03-13 | 2017-03-13
|  |  |  | 引用 |  |  | 开始日期: 2017-03-14; 结束日期: 2017-03-14
|  |  |  | 查看 | 月份是否可以选择 --iphone日期查询兼容性 |  | 开始日期: 2017-03-11; 结束日期: 2017-03-11
|  | 目标蓝图 |  | 查看 | 月份是否可以选择 --iphone日期查询兼容性 |  | 前端: 3; 后台: 6; 开始日期: 2017-03-11; 结束日期: 2017-03-11
|  |  |  | 引用 |  |  | 开始日期: 2017-03-14; 结束日期: 2017-03-14
|  |  |  | 编辑 |  |  | 免费版: 有; 小组版: 有; 团队版: 有; 开始日期: 2017-03-13; 结束日期: 2017-03-13
|  | 加入团队 |  | 编辑 |  |  |  | 有 |  | 0.5 | 4 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 周光发
| 登录注册 | 登录 |  |  | 调用微信接口 |  | 有 | 有 | 有 | 0.5 | 5 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 杨洋
|  | 忘记密码 |  |  | 短信发送记录表缺失 |  | 有 | 有 | 有 | 2 | 2 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 杨洋
|  | 新用户注册 |  |  | 提示注册成功，并提示跳转登陆页面 |  | 有 | 有 | 有 | 3 | 6 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 杨洋
| 日历日程 | 今日 |  |  | 今日任务完成，个人行动加1 | 50% | 有 | 有 | 有 | 2 | 5 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 周光发
|  | 列表 |  |  |  | 50% | 有 | 有 | 有 | 2 | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 周光发
|  | 日历 |  |  | 日历控件 |  | 有 | 有 | 有 | 4 | 0 | 2017-03-12 | 2017-03-12 | 杨洋
[7 empty] | 有 | 有 | 有 | 4 | 3 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 周光发
|  | 新增 |  |  |  |  | 有 | 有 | 有 | 2 | 5 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 周光发
| 使用帮助 | 查询 |  |  |  |  | 前端: 4; 后台: 0; 开始日期: 2017-03-15; 结束日期: 2017-03-15; 负责人: 李颖康
|  | 意见反馈 |  | 新增 |  |  | 开始日期: 2017-03-15; 结束日期: 2017-03-15
| 模拟账号演示 | [5 empty] | 后台: 4; 开始日期: 2017-03-17; 结束日期: 2017-03-17; 负责人: 杨洋
| 权限配置 | [5 empty] | 后台: 8; 开始日期: 2017-03-16; 结束日期: 2017-03-16
系统中所有列表数据没有分页 | bar: 免费版 to 负责人
地址 | http://cs.shidakj.cn/TargetMaster/login.html
PC | 系统管理 | 用户管理 |  | 添加 |  |  | 前端: 0; 后台: 8; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 修改 |  |  | 前端: 0; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 分页查询 |  |  | 前端: 0; 负责人: 杨洋
|  | 角色管理 |  | 添加 |  |  | 前端: 0; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 修改 |  |  | 前端: 0; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 分页查询 |  |  | 前端: 0; 负责人: 杨洋
|  | 功能模块 |  | 添加 |  |  | 前端: 0; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 修改 |  |  | 前端: 0; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 分页查询 |  |  | 前端: 0; 负责人: 杨洋
|  | 登录 |  |  | 权限控制 |  | 前端: 0; 开始日期: 2017-03-14; 结束日期: 2017-03-14; 负责人: 杨洋
|  | 购买记录 |  | 分页查询 |  |  | 前端: 0; 后台: 2; 开始日期: 2017-03-21; 结束日期: 2017-03-21; 负责人: 杨洋
|  | 使用帮助 |  | 新增 | 图文新增 |  | 开始日期: 2017-03-15; 结束日期: 2017-03-15; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 查询 |  |  | 开始日期: 2017-03-15; 结束日期: 2017-03-15; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 修改 |  |  | 开始日期: 2017-03-15; 结束日期: 2017-03-15; 负责人: 杨洋
|  | 意见反馈 |  | 查询 | TmFeedbackWXController |  | 开始日期: 2017-03-15; 结束日期: 2017-03-15; 负责人: 杨洋
| 广告 | 查询 |  |  |  |  | 前端: 0; 后台: 2; 开始日期: 2017-03-16; 结束日期: 2017-03-16; 负责人: 杨洋
|  | 修改 |  |  |  |  | 后台: 4; 开始日期: 2017-03-16; 结束日期: 2017-03-16; 负责人: 杨洋
| 团队管理 | 目标模板 |  | 目标蓝图 | 初中高等模板名字，个人目标、 个人行动、目标蓝图、团队目标(目标内容介绍，内容是1个呢还是多个) |  | 前端: 0; 后台: 8; 开始日期: 2017-03-13; 结束日期: 2017-03-13; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 团队目标 |  |  | 开始日期: 2017-03-13; 结束日期: 2017-03-13; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 个人目标 |  |  | 开始日期: 2017-03-13; 结束日期: 2017-03-13; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 个人行动 |  |  | 开始日期: 2017-03-13; 结束日期: 2017-03-13; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 查看 |  |  | 开始日期: 2017-03-13; 结束日期: 2017-03-13; 负责人: 杨洋
|  | 设置 |  | 模板设置 | 4个模板设置设置显示权限 |  | 前端: 0; 后台: 8; 开始日期: 2017-03-13; 结束日期: 2017-03-13; 负责人: 杨洋
|  | 团队成员 |  |  |  |  | 开始日期: 2017-03-16; 结束日期: 2017-03-16; 负责人: 杨洋
| 版本管理 | 分页查询 |  |  |  |  | 前端: 0; 后台: 2; 开始日期: 2017-03-20; 结束日期: 2017-03-20; 负责人: 杨洋
|  | 修改 |  |  |  |  | 前端: 0; 后台: 3; 开始日期: 2017-03-15; 结束日期: 2017-03-15; 负责人: 杨洋
|  | 上传介绍 |  |  | 自定义介绍内容展示 |  | 前端: 0; 后台: 3; 开始日期: 2017-03-15; 结束日期: 2017-03-15; 负责人: 杨洋
| 资料管理 | 类型 |  | 查询 |  |  | 开始日期: 2017-03-12; 结束日期: 2017-03-12; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 资料分类类型添加、修改、删除、 分页查询 |  |  | 前端: 0; 后台: 2; 开始日期: 2017-03-13; 结束日期: 2017-03-13; 负责人: 杨洋
|  | 文件 |  | 查询 |  |  | 开始日期: 2017-03-12; 结束日期: 2017-03-12; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 文件数据上传、 、删除 |  |  | 前端: 0; 后台: 6; 开始日期: 2017-03-17; 结束日期: 2017-03-17; 负责人: 杨洋
|  |  |  | 文件上传 |  |  | 开始日期: 2017-03-13; 结束日期: 2017-03-13; 负责人: 杨洋
| 表结构调整 |  |  |  | 短信交易表 |  | 前端: 0; 后台: 2; 开始日期: 2017-03-10; 结束日期: 2017-03-10; 负责人: 杨洋
[10 empty] | 48 | 177

## 功能列表bak (hidden)
系统： |  | 目标大师 |  |  | 因项目需求从最初的不清晰到销售人员交接遗漏和客户需求不匹配，导致项目计划周期调整，另项目人员变动，项目结束时间为2017-3-21
制定人： |  | 王超超
项目开始时间： |  | 2017-03-08
项目结束时间： |  | 2017-03-21
微信端 | 一级模块 |  | 二级模块 | 三级模块 |  | 功能描述 |  | 免费版 |  | 小组版 | 团队版 | 前端 | 后台 |  | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 负责人 | 是否完成 | 备注
| 日历日程 |  | 今日 |  |  | 今日任务完成，个人行动加1 |  | 有 |  | 有 | 有 | 2 | 5 | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 周光发
|  |  | 列表 |  |  |  |  | 有 |  | 有 | 有 | 2 | 4
|  |  | 日历 |  |  |  |  | 有 |  | 有 | 有 | 4 | 16 |  | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 李颖康
|  |  | 新增 |  |  |  |  | 有 |  | 有 | 有 | 2 | 5 |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 周光发
| 我的目标 |  | 团队目标 | 查看 |  | 查看 |  |  |  |  | 有 | 3 | 11 | 1 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 李颖康
|  |  |  | 团队排行 |  | 团队排行 | 团队排行 |  |  |  | 有
|  |  | 个人行动 | 查看 |  | 查看 | 查看 | 有 |  | 有 | 有 | 3 | 10 | 1 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 李颖康
|  |  | 个人目标 | 查看 |  | 查看 | 查看 | 有 |  | 有 | 有 | 3 | 10 | 1 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 周光发
|  |  | 目标蓝图 | 查看 |  | 查看 | 查看 | 有 |  | 有 | 有 | 3 | 10 | 1 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 李颖康
|  |  | 加入团队 |  |  | 根据不同的版本角色，提示不同的信息 |  |  |  | 有 | 有（加入团队后就不是显示加入团队提示了） | 0.5 | 8 | 1 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 周光发
| 目标大师 |  | 个人中心 | 个人中心 | [7 empty] | 1 | 0.5 | 1 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 李颖康
|  |  |  | 个人信息 |  |  |  | 有 |  | 有 | 有 | 1.5 | 3 | 1 | 2017-03-08 | 2017-03-08
|  |  |  | 最新消息 |  |  |  | 有 |  | 有 | 有 | 3.5 | 6 | 1 | 2017-03-08 | 2017-03-08
|  |  |  | 客户 |  | 添加 |  | 有 |  | 有 | 有 | 1 | 2 | 1 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 周光发
[6 empty] | 列表 | [6 empty] | 2
[6 empty] | 详情 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 团队 |  | 团队（部分页面修改变更） |  |  |  |  | 有 | 2 | 8 | 1 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 李颖康
|  |  |  | 资料库 | [6 empty] | 有 | 0.5 | 2 | 2 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 周光发
|  |  |  | 个人目标中心 |  | 初中高等模板名字（可编辑目标介绍） | [6 empty] | 4 | 5 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 周光发
|  |  |  | 版本购买 |  | 添加团队人数和创建账号，未支付成功保存临时表，成功后正式创建账号微信调试+功能开发 |  | 有 |  | 有 | 有 | 1 | 16 |  | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 李颖康+周光发
[6 empty] | 创建团队信息表，保存基本信息和账号规则 | [6 empty] | 3
|  |  |  | 设置 |  | 修改密码 |  | 有 |  | 有 | 有 | 0.5 | 1 |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 周光发
|  |  |  | 推荐给好友 |  | 调试+功能开发 |  | 有 |  | 有 | 有 | 0.5 | 4 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王超超
|  |  |  | 会议中心 |  | 发布+会议详情 |  |  |  |  | 有 | 2.5 | 5 | 2 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 李颖康
|  |  | 模拟账号演示 |  |  |  |  | 有 |  | 有 | 有 | 0 | 0.5 |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 李颖康 |  | 免登因为需要调用微信接口获取用户openid，需要依赖于已备案的域名，故代码中写的固定openid；模拟演示账号是权限设计控制，故暂时没加
|  |  | 登录注册 | 登录 |  | 微信端登录过一次则不需要登录 |  | 有 | 有 |  | 有 | 0.5 | 1+4 | 2 | 2017-03-08 | 2017-03-08
|  |  |  | 忘记密码 |  | 短信发送记录表 |  | 有 |  | 有 | 有 | 2 | 2 |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 王超超
|  |  |  | 新用户注册 |  |  |  | 有 |  | 有 | 有 | 3 | 6 |  | 2017-03-08 | 2017-03-08
|  |  | 使用帮助 |  |  |  |  | 有 |  | 有 | 有 | 1 | 0
PC端 | 一级模块 |  | 二级模块 | 三级模块 |  | 功能描述
| 系统管理 |  | 用户管理 | 添加 | [8 empty] | 4 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王超超
修改
分页查询
|  |  | 角色管理 | 添加
修改
分页查询
|  |  | 功能模块 | 添加
修改
分页查询
|  |  | 购买记录 | 新增、 列表查询 | [8 empty] | 3 |  | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 周光发
| 团队管理 |  | 设置 | 模板设置 | [8 empty] | 8 |  | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 周光发
|  |  |  | 日程分类 |  | 下拉框 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 级别（个人中心团队， 查询条件-级别） |  | 下拉框 | [6 empty] | 2
|  |  | 目标模板 |  |  | 初中高等模板名字，个人目标、个人行动、目标蓝图、团队目标 | [6 empty] | 8 |  | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 周光发
| 版本管理 |  | 版本管理 | 分页查询 | [8 empty] | 8 |  | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 李颖康
修改
上传介绍
| 资料管理 |  | 资料分类 | 类型 |  | 资料分类类型添加、修改、删除、分页查询 | [6 empty] | 3 |  | 2017-03-17 | 2017-03-17
|  |  |  | 文件 |  | 文件数据上传、分页查询、删除 | [6 empty] | 6 |  | 2017-03-17 | 2017-03-17
| 广告 |  | 图片和地址 | [9 empty] | 6 |  | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 周光发
| 登录 |  | 用户登录 | [9 empty] | 4 |  | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 李颖康
总小时 | [11 empty] | 43
总天数 | [11 empty] | 6
1.手机短信验证 2.微信服务号，需要开通支付接口。 3.每一个手机号每天只能发三条短信，间隔10min
开发成员：王超超、李颖康、肖时俊、周光发 （2017.2.27 - 2017.3.10）（2017.3.8 - 2017-3-21） 测试人员：梁春云 （测试时间：2017.3.10 - 2017.3.17） 前端人员：张坤 （2017.2.24-2017.3.5） 配合前端：两天 项目结束时间：2017-3-21
以上排版日期时间及负责人在项目开始后（王超超+李颖康）可能会有临时的变动
项目依赖条件：1、手机短信服务商；2、微信服务号（需开通支付接口）；3、服务器。ps：另手机短信需要在当月28号用到请在此之前提供，服务号+服务器需要在3月3号前提供，以免影响项目延期风险
是否已提醒